## Planeación PRESUPUESTO DLLO
Esta plantilla sencilla de presupuesto de proyecto para desarrollo de un producto/servicio de puede utilizarse para cualquir tipo de proyecto como TI, en este caso. Tiene propuestos unos elementos básicos que pueden ser ampliados y ajustados según sea la necesidad (filas y columnas), y por tanto, constituye una referencia para costear el producto/servicio y tener un control de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las actividades y fechas del cronograma de actividades planteado. Tener en cuenta que las Tareas son acciones más operativas (pequeñas en complejidad y recursos como tiempo, dinero y personal) que permiten costear con un mayor detalle y así, más preciso.
PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO PROYECTO SENCILLO
|  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  |  |  | FIJOS |  |  |  | BALANCE
TAREA | DESCRIPCIÓN | HORA | $/HR | UNIDAD | $/UNIDAD | VIAJES | EQUIPOS/ALMACENAMIENTO | ALQUILER | SERVICIOS PÚBLICOS | PRESUPUESTO | GASTADO | POR GASTAR
PROYECTO 1 | [9 empty] | 1000000 | 360000 | 640000
Busqueda de informacion |  | 4 | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | -80000
Analisis exploratorio de datos |  | 5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0
Construccion de modelos |  | 4 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | -80000
Modelo de regresion lineal |  | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 40000 | 0
modelo de clusterizacion |  | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40000 | 40000 | 0
Evaluacion de modelos |  | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | 360000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 360000 | -360000

## Ejecución PRESUPUESTO DLLO
Esta plantilla es la misma de la Planeación de Presupuesto para desarrollar el producto o servicio pero contiene 4 columnas adicionales que permiten hacer un seguimiento y llevar un control sobre lo planeado en tiempo y en dinero disponible (ESTADO, FECHA INICIO PLANEADA, FECHA INICIO REAL, FECHA REALIZACIÓN)
PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO PROYECTO SENCILLO
[6 empty] | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  |  |  | FIJOS |  |  |  | BALANCE
TAREA | DESCRIPCIÓN | ESTADO | FECHA INICIO PLANEADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FINALIZACIÓN | HORA | $/HR | UNIDAD | $/UNIDAD | VIAJES | EQUIPOS/ALMACENAMIENTO | ALQUILER | SERVICIOS PÚBLICOS | PRESUPUESTO | GASTADO | POR GASTAR
PROYECTO 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Tarea 1 |  | No iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 2 |  | En progreso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 3 |  | En progreso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.1 |  | En espera |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.2 |  | Completado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 4.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0